«Утверждаю»

Директор МБОУ СОШ №63:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Б. Щеголькова

**Дорожная карта**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МБОУ СОШ №63**

**в 2018 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Организационные мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** |
| 1. **Организационные мероприятия** | | | |
| 1.1 | Формирование нормативно-правовой базы по проведению ОГЭ в 9 классе. | Ноябрь-май | Заместитель директора по УВР  *Передерий Н.А.* |
| 1.2 | Подготовка проектов приказов:  - об участии 9-ого класса в ОГЭ, сдачи обязательных экзаменов и экзаменов по выбору;  - о назначении ответственного за проведение ОГЭ в 9-ом классе;  - формирование заявки в отдел образования на участие в ОГЭ | Октябрь  Октябрь  Ноябрь | Заместитель директора по УВР  *Передерий Н.А.* |
| 1.3 | Формирование базы данных выпускников 9-ого класса, участвующие в ОГЭ | Ноябрь-декабрь | Заместитель директора по УВР  *Передерий Н.А.* |
| 1. **Обучение педагогов, обеспечивающих организацию ОГЭ обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования** | | | |
| 2.1 | Организация семинаров, заседаний школьных МО по организации государственной итоговой аттестации | Октябрь,  Ноябрь, январь, март, апрель | Заместитель директора по УВР  *Передерий Н.А* |
| 2.2 | Организация совещаний по подготовке к проведению ОГЭ для обучающихся 9-ого класса:  - руководителей ШМО;  - классных руководителей;  - организаторов. | По плану работы школы | Заместитель директора по УВР  *Передерий Н.А* |
| 2.3 | Организация пробных экзаменов по обязательным предметам и экзаменам по выбору обучающихся | По плану работы школы | Заместитель директора по УВР  *Передерий Н.А* |
| 1. **Информационно-технологическое обеспечение ОГЭ** | | | |
| 3.1 | Корректировка локальных актов сопровождающих и регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации в условиях независимой оценки качества знаний | Апрель-май | Заместитель директора по УВР  *Передерий Н.А* |
| 3.2 | Информирование участников образовательной деятельности по организации ОГЭ | Октябрь-май | Заместитель директора по УВР  *Передерий Н.А*  *Руководители ШМО* |
| 3.3 | Знакомство обучающихся и родителей с информацией на сайтах [www.ege.edu.ru](http://www.ege.edu.ru), [www.fipi.ru](http://www.fipi.ru) | Ноябрь-май | Заместитель директора по УВР  *Передерий Н.А*  Классный руководитель |
| 3.4 | Пополнение школьного сайта информацией о ОГЭ в 2018 году | В течение года | Заместитель директора по УВР  *Передерий Н.А*  Учителя-предметники |
| 3.5 | Выделение рабочего места:  - в библиотеке для подготовки к ОГЭ;  - в кабинете информатики для обращения к Интернет-ресурсам. | Октябрь-май | Заместитель директора по УВР  *Передерий Н.А* |
| 3.6 | Создание и обеспечение доступа к справочным и учебно-тренировочным материалам  - обновление информационного стенда по подготовке к ОГЭ;  - настенные плакаты;  - графики консультаций в кабинетах учителей-предметников для выпускников. | Ноябрь-май | Заместитель директора по УВР  *Передерий Н.А* |
| 1. **Организация контроля за организацией и проведением ОГЭ-2018** | | | |
| 4.1 | Проверка создания условий по проведению ОГЭ:  - нормативно-правовых;  - система информирования участников образовательной деятельности по вопросам ОГЭ в ОО. | Апрель-май | Заместитель директора по УВР  *Передерий Н.А*  Руководители МО  Учителя-предметники |
| 1. **Анализ статистической информации** | | | |
| 5.1 | Анализ результатов ОГЭ:  - по обязательным экзаменам;  - по экзаменам по выбору учащихся. | Июнь | Заместитель директора по УВР  *Передерий Н.А*  Учителя-предметники |
| 5.2 | Подготовка аналитической и статистической отчётности по ОГЭ в отдел образования. | Июнь-июль | Заместитель директора по УВР  *Передерий Н.А*  Учителя-предметники |